## Slide 1
Story Map Aginode e-Commerce B2B
Drupal 10 + Commerce 2.x · PI-2026-Q3 · 23 User Stories · 70 SP
Atelier Story Mapping — 2026-04-15 Participants : PO · BA · UX/UI · Dev Lead Méthode : Jeff Patton Story Mapping
Aginode e-Commerce B2B
Must Have
Should Have
Could Have
Phase 2
Livré ✓
Spike

## Slide 2
Story Map — Swimlane Acheteur B2B | Aginode e-Commerce B2B | PI-2026-Q3
👤 SWIMLANE — ACHETEUR B2B
🔍 Découvrir le catalogue
📝 S'inscrire compte B2B
🔑 Se connecter
🛒 Commander
💳 Payer
📦 Suivre
Naviguer par catégorie
Formulaire d'inscription
Connexion email + mdp
Gestion statuts compte
Panier & N° BC
Validation commande
Paiement CB 3DS
Statut & suivi
Historique commandes
🏃 Sprint 1 — Walking Skeleton : compte B2B activé + catalogue navigable
US-001 ✓
Navigation par catégorie
US-002 ✓
Fiche produit + tarif B2B
US-005 ✓
Formulaire + SIRET regex
US-006 ✓
Connexion réussie
US-006 ✓
Statuts: att. refusé, bloqué
SPIKE
Éval. PSP Stripe ✓
🏃 Sprint 2 — Commande bout en bout
US-009
Ajout au panier
US-010
N° bon de commande
US-011
Email confirmation
🏃 Sprint 3 — Paiement & Facturation
US-016
Paiement CB 3D Secure
US-012
Historique commandes
🏃 Sprint 4 — Enrichissement UX & Livraisons
US-003
Filtres produits
US-019
Frais livraison automatique
US-021
N° suivi transporteur
🔬 IP Sprint — Could Have
US-004
Fiche tech. PDF
US-023
Email bienvenue + guide
US-020
Adresses livraison mult.
🚀 Phase 2 — Hors scope V1
—
SIRET via API INSEE
US-017
Paiement différé 30j
Aginode e-Commerce B2B · PI-2026-Q3 · Vélocité Sprint 1 : 16 SP · Atelier Story Mapping 2026-04-15

## Slide 3
Story Map — Swimlane Admin Aginode | Aginode e-Commerce B2B | PI-2026-Q3
🔧 SWIMLANE — ADMIN AGINODE
👥 Gérer les comptes B2B
📋 Gérer les commandes
Notif nouvelle demande
Liste demandes en attente
Valider compte
Rejeter avec motif
Dashboard commandes
Statut + notification
Export CSV
Facture PDF
🏃 Sprint 1 → Sprint 2 (US-007 reportée) — Validation des comptes B2B
US-007
Notif admin nouvelle demande
US-007
Badge compteur en attente
US-007
Valider compte → email activ.
US-007
Rejeter + motif obligatoire
🏃 Sprint 2 — Gestion des commandes
US-013
Dashboard commandes B2B
US-014
Statut + notif client
🏃 Sprint 3 — Facturation
US-015
Export commandes CSV
US-018
Génération facture PDF
🔬 IP Sprint — Could Have
US-022
Notif email demande compte
US-008
Tarifs négociés par client
Aginode e-Commerce B2B · PI-2026-Q3 · Atelier Story Mapping 2026-04-15

## Slide 4
Traçabilité Story Map → Backlog | Aginode e-Commerce B2B
US ID
Titre
Activité
Sprint
MoSCoW
SP
Statut
US-001
Navigation catalogue par catégorie
Découvrir
S1
Must
3
✅ Livré
US-002
Fiche produit complète + tarif B2B
Découvrir
S1
Must
5
✅ Livré
US-003
Filtres produits
Découvrir
S4
Should
3
À faire
US-004
Fiche technique PDF
Découvrir
IP
Could
2
À faire
US-005
Création compte professionnel B2B
S'inscrire
S1
Must
5
✅ Livré
US-006
Connexion acheteur B2B
Se connecter
S1
Must
2
✅ Livré
US-007
Validation manuelle compte (admin)
Admin comptes
S2
Must
3
⚠️ Reporté S2
US-008
Tarifs négociés par client
Admin comptes
IP
Could
5
À faire
US-009
Ajout produits au panier
Commander
S2
Must
3
🔄 En cours
US-010
Saisie N° bon de commande
Commander
S2
Must
2
🔄 En cours
US-011
Email confirmation commande
Commander
S2
Must
2
🔄 En cours
US-012
Historique commandes acheteur
Suivre
S3
Should
3
À faire
US-013
Dashboard back-office commandes
Admin cmd
S2
Must
3*
🔄 En cours
US-014
Mise à jour statut + notif client
Admin cmd
S2
Must
3
🔄 En cours
US-015
Export commandes CSV
Admin cmd
S3
Should
2
À faire
US-016
Paiement CB 3D Secure (Stripe)
Payer
S3
Must
8
À faire
US-017
Paiement différé 30j
Payer
Ph2
Phase 2
5
Hors scope
US-018
Génération facture PDF
Admin cmd
S3
Should
3
À faire
US-019
Calcul frais livraison automatique
Suivre
S4
Should
5
À faire
US-020
Adresses livraison multiples
Suivre
IP
Could
3
À faire
US-021
Envoi numéro suivi transporteur
Suivre
S4
Should
3
À faire
US-022
Notification email demande compte
Admin comptes
IP
Could
2
À faire
US-023
Email bienvenue + guide démarrage
S'inscrire
IP
Could
2
À faire
* US-013 réévaluée 5 → 3 SP après Sprint 1 · Total V1 : 70 SP · 23 US · PI-2026-Q3

## Slide 5
Décisions clés — Atelier Story Mapping 2026-04-15 | Aginode e-Commerce B2B
D1
Tarif B2B visible dès la fiche produit pour tout acheteur connecté
Impact : Critère go/no-go recette finale
Acté par : PO + Direction Commerciale
D2
Story map en 2 swimlanes : Acheteur B2B / Admin Aginode
Impact : Clarté du parcours dual
Acté par : PO + BA
D3
Validation SIRET = regex 14 chiffres V1 — API INSEE Phase 2
Impact : US-005 — Réduction complexité Sprint 1
Acté par : PO + BA + DEV
D4
Fiche technique PDF = Could Have (bouton conditionnel à l'existence du fichier)
Impact : US-004 — Catalogue pas encore numérisé à 100%
Acté par : PO + UX
D5
N° bon de commande = Must Have, champ obligatoire au checkout
Impact : US-010 — Obligation comptable clients Aginode
Acté par : PO + BA
D6
SPIKE PSP Sprint 1 (1j timebox) → Stripe retenu le 2026-05-20
Impact : US-016 — Confirmé après évaluation Stripe vs PayPlug
Acté par : PO + DEV
D7
Paiement différé 30j = Phase 2 — hors scope V1
Impact : US-017 — Complexité juridique + intégration ERP
Acté par : PO + DEV + BA
D8
Walking skeleton Sprint 1 = compte B2B activé + catalogue navigable
Impact : Milestone M1 — Démo interne Direction Commerciale
Acté par : Équipe
D9
Wireframes catalogue + fiche produit = critère DoR Sprint 1
Impact : Livraison UX avant Sprint Planning
Acté par : PO + UX
D10
BA rédige les 4 templates email avant Sprint Planning Sprint 1
Impact : Emails : confirmation, notif admin, activation, refus
Acté par : BA
CR complet : 01_po_scrum/story_mapping/cr_story_mapping.md · Aginode e-Commerce B2B · PI-2026-Q3